## Sheet1
阶段项目进度表
| 班级：软件163 |  | 阶段项目老师： | 郭玉胜 | 项目名称：易买网 | 学生组号/姓名：十一组 | 学期：第三学期
任务地点 | 功能 | 计划完成时间 | 完成时间 | 超时未完成原因 | 需要老师讲解的技能 | 老师辅导后完成时间 | 问题解决的方法和心得 | 备注
315-4 | 项目分析，数据库搭建 | 2017.12.25 16：20 | 2017.12.25 16:00 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查
315-4 | 页面制作，框架搭建 | 2017.12.27 19：00 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查
315-6 | 普通用户登录注册 | 2017.12.31 12：00 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查
315-4 | 普通用户商品展示 | 2018.1.1 10:00 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查
315-4 | 普通用户添加购物车结算 | 2018.1.2 19:00 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查
315-4 | 后台管理员用户管理 | 2018.1.5 19:00 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查
315-4 | 后台管理员大分类管理 | 2018.1.6 17:00 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查
315-4 | 后台管理员小分类管理 | 2018.1.8 10:00 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查
315-4 | 后台管理员订单管理 | 2018.1.9 19:00 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查
315-4 | 后台管理员公告管理 | 2018.1.12 19:00 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查
315-4 | 页面验证 | 2018.1.13 17:00 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查
315-4 | 项目测试 | 2018.1.14 12:00 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查 | 学生填写老师检查